## 2026.07.03
[그린마켓 앱 리뉴얼] 회의록
회의명 | 챗봇 기능 요구사항 확정 회의
일자 | 2026-07-03 14:00 ~ 16:00
작성자 | 이수민
참석자 (직급/직책 생략) | [그린마켓] 홍길동, 김철수, 박영희
[AB컴퍼니] 이수민, 정민준, 최지우
근거문서 | 그린마켓_요구사항정의서_v0.3_20260701
MVP화면_v1.pptx
챗봇_기능목록_v2.xlsx
회의 내용
구분 | 항목 | 내용 | 비고
검색 | 1. 검색 처리 구조 2. 검색 결과 화면 | 1. 검색 처리 구조 - [이해 차이 확인] 검색 처리 구조 ・ 그린마켓: 자연어 입력을 AI가 통합 판단하여 결과를 내려주는 구조로 전제 ・ AB컴퍼니: 관리자 화면에서 검색 유형별로 분리 매핑하는 구조로 전제하고 설계 진행 중이었음 ・ 회의 결과: 그린마켓 전제 구조(AI 통합 판단)로 확인됨. AB컴퍼니 설계 문서의 유형별 매핑 부분 수정 필요 2. 검색 결과 화면 - [자료 일부 무효] MVP화면_v1.pptx 3p 음성검색 버튼 — 예전 디자인으로 이번 범위에서 제외 (그린마켓 구두 확인) - 결과 화면은 카드형 리스트로 확정 | *근거: MVP화면_v1.pptx
정책 | 1. 포인트 정책 2. 학습데이터 반영 방식 | 1. 포인트 정책 - 포인트 정책: 내부 검토 후 전달 예정 ・ 검토 사유: 통합회원 전환 시 기존 포인트 소멸 여부에 법무 판단이 필요하기 때문 2. 학습데이터 반영 방식 - 학습데이터 반영 주체: 내부 검토 후 전달 예정 ・ 검토 사유: 챗봇 쪽에서 반영하면 본 사이트 콘텐츠와 이중 관리가 되므로, 단일 소스로 갈지 여부를 판단해야 하기 때문
일정 | 1. 오픈 목표일 | 1. 오픈 목표일 - 1차 오픈 목표: 2026-10 말 (변동 가능) - 상세 일정은 요구사항 확정 후 WBS로 재산정
TO-DO TASK
항목 | 영역 | 내용 | 요청일 | 완료희망일 | 완료일 | 담당자
정책 | 그린마켓 | 보안가이드 문서 전달 - 형식: 사내 보안규정 PDF | 2026-07-03 | 2026-07-10 |  | 홍길동
정책 | 그린마켓 | AI 운영 가이드 전달 - 형식: 초안 수준 가능 | 2026-07-03 | 2026-07-10 |  | 홍길동
플로우 | 그린마켓 | 검색 처리 플로우 영역 구분본 전달 - 형식: AI 판단 영역 / API 호출 영역 색상 구분 표시 | 2026-07-03 | 미정(확인 필요) |  | 김철수
설계 | AB컴퍼니 | 검색 설계 문서 수정 (유형별 매핑 → AI 통합 판단 구조 반영) | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  | 정민준
ISSUE REPORT
항목 | 영역 | 내용 및 처리방안 | 현황 | 발생일 | 처리예정일 | 처리완료일
설계 | 공통 | 검색 처리 구조에 대한 양측 전제가 달라 설계 재작업 발생. 향후 구조 관련 안건은 회의 초반에 전제 확인 절차 추가 | 조치 중 | 2026-07-03 | 2026-07-08