## 표지
샘플 프로젝트
| 프로젝트 기간 | 2026-06-01 ~ 2026-09-30
| 작 성 자 | 홍길동
| 작 성 일 | 2026-06-25
| 버 전 | v1.0

## 사용안내
WBS 사용 안내
이 파일은?
프로젝트 작업분해구조(WBS)입니다. 시트 구성: 표지 · WBS · 공휴일 · 사용안내
내가 직접 넣는 것 — 말단(L3) 작업
시작일 · 종료일 · 진척율(%) · 상태 ← 이 4가지만 입력하면 됩니다
→ 진행일 · 총/목표/실 작업량 · 상위 진척율 · 간트차트는 모두 자동 계산됩니다
상태와 간트 색 — '상태' 칸은 드롭다운
완료 = 초록 / 진행중·고객검토·수정반영 = 파랑+연파랑 / 대기 = 회청 / 보류 = 주황
직접 수정할 때
[안전] 시작일·종료일·진척율·상태 칸만 바꾸면 나머지(진행일·작업량·간트)는 자동으로 따라옵니다.
[주의] 행을 추가하거나 지울 때는 수식 확인이 필요합니다:
· 말단(L3) 추가 → 바로 위 같은 레벨 행을 복사·붙여넣기 (그 행엔 시작/종료/진척율/상태만 입력)
· 상위(L1·L2)의 총작업량·실작업량은 '자식 칸을 더하는 수식'(예: =O9+O10)입니다.
자식 작업을 추가하면 이 합계 수식에 새 행을 포함해 주세요 (예: =O9+O10+O11).
레벨별 계산 규칙 (참고 — 평소엔 몰라도 됩니다)
총작업량 : L3 = 진행일 / 상위(L1·L2) = 하위 작업들의 합
실작업량 : L3 = 총작업량 × 진척율 / 상위 = 하위 작업들의 합
진척율 : L3 = 직접 입력 / 상위 = 실작업량 ÷ 총작업량
목표작업량 = 총작업량 × (기준일 가중치), 진행일 = 평일 수(공휴일 제외) — 전부 자동
참고
· 총/목표/실 작업량 열은 계산용이라 기본 숨김입니다 (열 머리글에서 펼치면 보입니다).
· 기준일(오늘 선)과 공휴일(대한민국)은 자동으로 처리됩니다.

## WBS
01. WBS
[11 empty] | 시작일 | 2026-06-01 | 종료일 |  |  |  | 2026-09-30 | 기준일 |  |  | 진행 | 완료 | 잔여 | 대기 | 보류 | 주말/공휴일 | 기준일
No. |  |  | L1 | L2 | L3 | 필요 자료 | 마감기한 | 수행사 | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 진행일 | 총 작업량 | 목표 작업량 | 실 작업량 | 목표 진척율 | 진척율 | 상태 | 비고
1 | 0 | 0 | 기획 | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-07-10 | [6 empty] | 진행중
1 | 1 | 0 |  | 요구사항 분석 |  |  |  |  | 홍길동 |  | 2026-06-01 | 2026-06-26 | [6 empty] | 진행중
1 | 1 | 1 |  |  | 요구사항 수집 |  |  |  |  | 요구사항정의서 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | [5 empty] | 100% | 완료
1 | 1 | 2 |  |  | 요구사항 검토 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-26 | [5 empty] | 60% | 진행중
1 | 2 | 0 |  | 화면 설계 |  |  |  |  | 이몽룡 |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | [6 empty] | 대기
1 | 2 | 1 |  |  | 화면 정의서 작성 |  |  |  |  | 화면설계서 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | [5 empty] | 0% | 대기
2 | 0 | 0 | 개발 | [7 empty] | 2026-07-13 | 2026-09-18 | [6 empty] | 대기
2 | 1 | 0 |  | 기능 개발 |  |  |  |  | 김철수 |  | 2026-07-13 | 2026-09-18 | [6 empty] | 대기
2 | 1 | 1 |  |  | 핵심 기능 구현 | [5 empty] | 2026-07-13 | 2026-08-21 | [5 empty] | 0% | 대기
2 | 1 | 2 |  |  | 부가 기능 구현 | [5 empty] | 2026-08-24 | 2026-09-18 | [5 empty] | 0% | 대기
3 | 0 | 0 | 테스트 | [7 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-30 | [6 empty] | 대기
3 | 1 | 0 |  | 통합 테스트 |  |  |  |  | 홍길동 |  | 2026-09-21 | 2026-09-30 | [5 empty] | 0% | 대기

## 공휴일
날짜 | 명칭
2026-06-03 | 지방선거일
2026-06-06 | 현충일
2026-08-15 | 광복절
2026-08-17 | 광복절 대체 휴일
2026-09-24 | 추석 전날
2026-09-25 | 추석
2026-09-26 | 추석 다음날