## Slide 1
〇〇 앱
〇〇 프로젝트
주간업무 보고서 (W2) – 7월 4주차
2026.07.24

## Slide 2: 〇〇 프로젝트
단계 | Task | 6월 |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  | 
주요 마일스톤 |  | 6월 3주차 | 6월 4주차 | 7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차 | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차
 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W
기획 | 요구사항 분석 및 확정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기획 | 답변 유형별 모듈 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기획 | 화면 및 기타 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기획 | 테스트 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | 컴포넌트/모듈 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인 | 시안 확정 및 에셋 산출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
퍼블리싱 | 화면 퍼블리싱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 개발 환경 셋업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | CI/CD 고도화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 분석 및 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 핵심 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 관리자 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 시나리오 전수·성능·보안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
오픈 | 통합 오픈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 | 안정화·모니터링·운영 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. 전체 일정
진척률
금주 실적 | 전체 누적
5.5% | 10.5%
기간 : 2026. 07. 20 ~ 2026. 07. 24
실적 기준 : 07월 10일

## Slide 3: 〇〇 프로젝트
1. 전체 일정
2. 주간 진척 현황
가. 전체 진척률
구분 | 금주 진척률 |  |  |  | 차주 계획 진척률 | 
 | 주간 |  | 누적 |  |  | 
 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 주간 | 누적
전체 | 7.0% | 5.5% | 12.0% | 10.5% | 7.5% | 18.0%
기간 : 2026. 07. 20 ~ 2026. 07. 24
나. 업무별 진척률
구분 | 금주 진척률 |  |  |  | 차주 계획 진척률 | 
 | 주간 |  | 누적 |  |  | 
 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 주간 | 누적
기획 | 7.0% | 6.0% | 15.0% | 14.0% | 8.0% | 22.0%
디자인 |  |  |  |  |  | 
퍼블리싱 |  |  |  |  |  | 
개발 | 7.0% | 5.0% | 10.0% | 8.0% | 8.0% | 16.0%
검증·릴리즈 |  |  |  |  |  | 
지연 사유 | 일부 자료 수급 지연
캐치업 방안 | 우선순위 작업부터 선행 진행

## Slide 4: 〇〇 프로젝트
1. 전체 일정
3. 주간 실적 및 차주 계획
업무구분 | W2 업무 진행 (7/6~7/10) | 관련 산출물 | W3 업무 계획 (7/13~7/17) | 관련 산출물
프로젝트 관리 | [관리] 주간 일정 점검 [회의] 정기 회의 진행 |  | [관리] 다음 마일스톤 준비 | 
기획 (분석/설계) | [작업] 화면 설계 초안 작성 |  | [작업] 설계 검토 및 보완 | 
디자인 |  |  |  | 
퍼블리싱 |  |  |  | 

## Slide 5: 〇〇 프로젝트
1. 전체 일정
3. 주간 실적 및 차주 계획
업무구분 | W2 업무 진행 (7/6~7/10) | 관련 산출물 | W3 업무 계획 (7/13~7/17) | 관련 산출물
개발 |  |  |  | 

## Slide 6: 〇〇 프로젝트
1. 전체 일정
4. 주간 주요 이슈
구분 | 내용
요청 사항 | - 검토 의견 회신 요청
이슈 사항 | 특이사항 없음

## Slide 7: 〇〇 프로젝트
5. 7월 진척 상황 보고
기간 : 2026. 07. 20 ~ 2026. 07. 24
구분 | 당월 진척률 |  |  |  | 8월 계획 진척률 (7/24 기준) | 
 | 당월 |  | 누적 |  |  | 
 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 누적
전체 | 18.0% | 16.0% | 18.0% | 16.0% | 25.0% | 41.0%
기획 | 20.0% | 19.0% | 20.0% | 19.0% | 30.0% | 49.0%
디자인 |  |  |  |  |  | 
퍼블리싱 |  |  |  |  |  | 
개발 | 15.0% | 13.0% | 15.0% | 13.0% | 28.0% | 41.0%
검증·릴리즈 |  |  |  |  |  | 
가. 전체 진척률

## Slide 8: 〇〇 프로젝트
업무구분 | 7월 주요 성과 | 비고
프로젝트 관리 | 일정 관리 체계 정립 | 
기획 |  | 
디자인 |  | 
퍼블리싱 |  | 
개발 |  | 
5. 7월 진척 상황 보고
나. 주요 성과

## Slide 9: 〇〇 프로젝트
이슈 및 리스크 | 영향 | 진행상황 및 대응방안
자료 지연 | [개발] 영향 | [관리] 검토
5. 7월 진척 상황 보고
다. 이슈 및 리스크

## Slide 10: 〇〇 프로젝트
5. 7월 진척 상황 보고
기간 : 2026. 07. 20 ~ 2026. 07. 24
라. 익월 목표
업무구분 | 8월 주요 목표 | 비고
프로젝트 관리 |  | 
기획 |  | 
디자인 |  | 
퍼블리싱 |  | 
개발 | 핵심 기능 개발 | 

## Slide 11: 〇〇 프로젝트
1. 전체 일정
#Appendix
가. 이슈 관리 대장 (별도 문서 전달)
이슈 관리 대장(별첨 문서) 확인

## Slide 12
End of Document.